### Calendrier des étapes intermédiaires, résultats et manifestations

1.étape: Constitution et réunion initiale du comité de coordination 
Date de réalisation: 9/2005
Résultats: Stratégie générale et lignes pour la conception exécutive 
Lieu de réalisation: Italie
2. étape: Organisation des systèmes et des ressources pour la coopération en ligne 
Date de réalisation: 7-9/2005 
Résultats: Conception exécutive 
Lieu de réalisation: intranet
3. étape: Atelier de programmation des plans de travail des groupes de travail
Date de réalisation: 10/2005
Résultats: Conception exécutive 
Lieu de réalisation: France
4.étape: Groupe de travail “orientation et compétences” 
Date de réalisation:11/2005-11/ 2006 
Résultats: Production d'outils et de guides pour les opérateurs 
Lieu de réalisation: intranet
5. étape: Groupe de travail “stratégies et dispositifs territoriaux pour l'emploi” 
Date de réalisation: 11/2005-11/ 2006 
Résultats: Production d'outils et de guides pour les opérateurs 
Lieu de réalisation: intranet
6. étape: Comité de coordination 
Date de réalisation: 6/2006 
Résultats: Vérification du bon fonctionnement de l'accord 
Lieu de réalisation: France
7. étape: Atelier de vérification et d'adaptation des résultats des groupes de travail 
Date de réalisation: 12/2006 
Résultats: Vérification et adaptation des résultats des travaux de groupe
Lieu de réalisation: Italie
8. étape: Groupe de travail “orientation et compétences” 
Date de réalisation: 1/2007-4/ 2007 
Résultats: Finalisation de la production d'outils et de guides pour les opérateurs 
Lieu de réalisation: intranet
9. étape: Groupe de travail “stratégies et dispositifs territoriaux pour l'emploi” 
Date de réalisation: 1/2007-4/ 2007 
Résultats: Finalisation de la production d'outils et de guides pour les opérateurs 
Lieu de réalisation: intranet
10. étape: Activité de diffusion des résultats 
Date de réalisation: 4/2007-6/ 2007 
Résultats: Traitement et édition des résultats en ligne 
Lieu de réalisation: web
11. étape: Conférence finale 
Date de réalisation: 6/2007