## Hoja1 (3)
Plan de trabajo, ConvenioTecnológico Pascual Bravo, Institución Universitaria y la Fundacion EPM
Actividad | Producto | Indicador | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE
|  |  | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31
Elaboración plan de trabajo | Entrega de plan de trabjo | Plan de trabajo elaborado |  |  |  | x
Convocatoria y selección de participantes | Documento donde se evidencia como se llevo a cabo el proceso de convocatoria y la selección de participantes para la capacitacion en animacion 3d | Convocatoria realizada |  |  |  | x
Participantes seleccionados
Cumplimiento del modulo 1 y 2 | Entrega de documento donde se evidencia la participacion de los estudiantes en el modulo 1y 2, ademas del contenido que se dio en los respectivos modulos | Modulo 1 desarrollado y cursado |  |  |  | x
Modulo 2 desarrollado y cursado
Cumplimiento del modulo 3 y entrega del informe del reporte fotografico | Entrega del documento con el cumplimiento del 3 modulo con su respectivo reporte fotografico | Modulo 3 desarrollado y cursado |  |  |  |  | x
Curriculo desarrollado para el programa animacion 3d | Entrega del documento donde se evidencia el curriculo para animacion 3d | Curriculo elaborado | [5 empty] | x
Manual del manejo de la herramienta HARMONY DE TOONBOOM | Entrega del documento donde esta consignadom el manual de manejo del HARMONY DE TOONBOOM | Manual elaborado | [6 empty] | x
Informe final | Entrega del informe final, documento | Informe final elaborado | [7 empty] | x
ALEXANDRA MARIA LEZCANO HINCAPIE
Decana Producción Industrial y Afines
Instituto Tecnológico Pascual Bravo Institución Universitaria