## Hoja1
|  | CANTIDADES DE OBRA DATOS Y ELECTRICO |  | Cantidades Verificadas Visita 20 de Octubre 2011
Item | Descripción Unidades | Cantidad | Unidades | Inspeccion 10B | Amautta | Espacio Publico | Centro de Servicios Estadio | Aula Ambiental America | MasCerca Belen | Permanencia Belen | Aula Ambiental del Rio | MasCerca Castilla | Centro de Servicios Robledo
1 | Rack cerrado, fijo, autosoportado de pared de 30(H)x60(A)x60(P)cm, color negro, con llave triangular, puerta frontal con visor en vidrio templado de 4 mm. Debe incluir un organizador de cable, una bandeja, un riel con dos tomas dobles con polo a tierra, dos extractores, un ventilador, accesorios de fijación y marcación. Obra civil (perforaciones) | 1 | Und | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Rack cerrado, fijo, autosoportado de pared de 60(H)x60(A)x60(P)cm, color negro, con llave triangular, puerta frontal con visor en vidrio templado de 4 mm. Debe incluir un organizador de cable, una bandeja, un riel con dos tomas dobles con polo a tierra, dos extractores, un ventilador, accesorios de fijación y marcación. Obra civil (perforaciones) | 2 | Und | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Patch panel modular de 12 puertos. | 8 | Und | No se instalo | N/A | No se instalo | N/A | Si | No se instalo | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Multitoma de 6 servicios preensamblado, 15A/120V. Incluye protección de sobrecorriente y sobrevoltaje. | 19 | Und | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado | No se ha instalado
5 | Patch Cord - Cable flexible (strander) de cobre en par trenzado, Categoría 6. Longitud promedio de 1,5 m. | 58 | Und | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Cable UTP categoría 6, 100 ohms, 24 AWG, aislamiento en polietileno, ensamble 4 pares con cruceta central, cubierta de PVC. | 383,1 | mL | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si
7 | Cable UTP categoría 6 cruzado, para interconexión entre switches | 12 | mL | N/A | N/A | N/A | No se ha instalado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Tubería EMT 1/2" con accesorios de fijación, curvas y terminales. Obra civil (perforaciones, arreglo de perforaciones con revoque estuco y pintura. | 155,4 | m | No se Instalo | No se Instalo | No se Instalo | No se Instalo | 3.5 mts | No se Instalo
9 | Canaleta Plástica 15 mm x 25 mm – Medidas: Ancho (Mm) X Alto (Mm). Obra civil (perforaciones, arreglo de perforaciones con revoque estuco y pintura. | 8 | m
10 | Caja terminal de datos (face plate) sencilla | 18 | Und
11 | Suministro e instalación de canaleta metálica 10x4 con división calibre 22, negra, con tapa de tornillos y tornillo para aterrizar cada 1m. La canaleta se instalará en muro y/o en el mobiliario (mesas), según el caso específico. Obra civil (perforaciones, arreglo de perforaciones con revoque estuco y pintura. | 52 | m
12 | Instalación de troquel para toma eléctrico regulado en canaleta metálica 10x4 calibre 22. | 94 | Und
13 | Suministro e instalación de tubo EMT 1/2" con accesorios de fijación, curvas y terminales. Incluye cambio de dirección en caja metálica 12x12x5, accesorios para aterrizar y marcación. Obra civil (perforaciones, arreglo de perforaciones con revoque estuco y pintura. | 140 | m
14 | Suministro e instalación de tubo PVC 1/2" con accesorios de fijación, curvas y terminales. Incluye cambio de dirección. Obra civil (perforaciones, arreglo de perforaciones con revoque estuco y pintura. | 66 | m
15 | Suministro e instalación de cable de cobre 12 AWG THHN, incluye terminal de ojo u horquilla, marcación y accesorios de empalme. | 1421 | ml
16 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3X12 AWG, incluye 2 clavijas 110v con polo a tierra, para puente acondicionador. | 32 | ml
17 | Suministro e instalación de acondicionador de voltaje 1 KVA , 240 V/120V +/- 5% monofásico trifilar con protección de sobre tensión y sobrecorriente incorporado. El acondicionador debe ser para trabajo pesado y con factor de potencia 1.0. Incluye soporte metálico que le garantice una altura mínima de 20 cm del piso. Obra civil (perforaciones, arreglo de perforaciones con revoque estuco y pintura. | 17 | und
18 | Suministro e instalación de toma doble 15A-120V color naranja, incluye tapa color naranja, caja 12x12x5 y marcación | 94 | Und
19 | Suministro e instalación de panel de distribución monofásico 8 ctos, 2F 4H. Incluye accesorios de fijación y marcación. | 1 | Und
20 | Suministro e instalación de breaker Monopolar 20A, capacidad de interrupción 10KA | 17 | Und
21 | Canaleta Plástica 15 mm x 25 mm – Medidas Ancho (Mm) X Alto (Mm). Obra civil (perforaciones, arreglo de perforaciones con revoque estuco y pintura. | 37 | m
22 | Power injector con su respectiva alimentación, input de 100 de 240 voltios AC y de Output 12 voltios 1.0 amperios , 12 W Max. (Para mikrotik) | 15 | Und
23 | Instalación de equipo Acces Point | 20 | Und
24 | Instalación de Swiches | 9 | Und
Note on F8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on G8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 4
Note on H8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on I8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on J8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on K8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3 1 lo tiene guardado el administrador del lugar.
Note on L8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on M8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on N8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on O8: melissa.acosta: Tabla de cantidades: 3
Note on F9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on G9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on H9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on I9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on J9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on K9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on L9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on M9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on N9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on O9: melissa.acosta: La distancia la entrega la certificacion
Note on F11: melissa.acosta: Se instalo Canaleta
Note on G11: melissa.acosta: Se instalo canaleta
Note on H11: melissa.acosta: Se instalo PVC
Note on I11: melissa.acosta: Se instalo PVC y Canaleta
Note on J11: melissa.acosta: Valor aproximado
Note on K11: melissa.acosta: Se instalo PVC