UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE INGLES

ESCUELA DE INGLES

Cuadro 1

FASES Y ACTIVIDADES

| 2011 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fases y Actividades. | Nov. | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Marzo | Abril | Mayo | Jun. | Ago. | Sep. |
| Fase 1. Inducción a los estudiantes de I y II año de Inglés, sobre su participación en el proyecto de SSU. “CINTUNACHI” | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2. I. Primera reunión entre el docente Director y el Docente asistente para discutir las modificaciones del proyecto inicial. 30/3 2. Primera reunión informativa con los estudiantes participantes 10/4 - Se estableció fecha y hora de futura reuniones Todos los martes de 12:00p.m a 1:00 p.m. para presentar avances. - Discusión del anteproyecto - Se asignaron coordinadores para las diferentes actividades - Diseño de Base de Datos - Plantilla de Publicación - Localización de las tesis y gestión de Permisos. - Organización para recopilar datos - Mural Informativo - Tríptico - Sustentación de resultados del Anteproyecto ante grupos de 4 año. - Se asignaron tareas a los coordinadores para presentar y sustentar en la reunión de grupo el 17 de abril. - Elaboración de sitio en línea que brinda información a los estudiantes. |  | X X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |