## Sheet1
Hito | Nombre de tarea | Trabajo | Comienzo | Fin | Predecesoras | % físico completado | Trabajo real | % completado | Estado | Trabajo de línea base | Nombres de los recursos
No | CO_PROG_201606 | 443 horas | jue 16/06/17 | vie 16/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Inicio del Proyecto | 3 horas | jue 16/06/17 | mié 22/06/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
Sí | Contrato y condiciones preliminares | 0 horas | jue 16/06/17 | jue 16/06/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto PH
No | Asignación de recursos | 2 horas | mié 22/06/17 | mié 22/06/17 | 2CC+4 días | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto PH
No | Reunión de inicio - Kick off | 1 hora | mié 22/06/17 | mié 22/06/17 | 3 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto PH
No | Planeación del Proyecto | 8 horas | jue 23/06/17 | lun 27/06/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Planeación del Proyecto | 4 horas | jue 23/06/17 | jue 23/06/17 | 4FC+1 día | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto PH,Gerente de Proyecto Cliente
No | Revisión de planeación | 2 horas | lun 27/06/17 | lun 27/06/17 | 6FC+2 días | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto Cliente,Gerente de Proyecto PH
No | Ajustes revision planeacion | 2 horas | lun 27/06/17 | lun 27/06/17 | 7 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto Cliente,Gerente de Proyecto PH
Sí | Aprobación planeación del proyecto | 0 horas | lun 27/06/17 | lun 27/06/17 | 8 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto Cliente,Gerente de Proyecto PH
Sí | Monitoreo y Control | 0 horas | mié 22/06/17 | mié 22/06/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
Sí | Seguimiento y control del proyecto | 0 horas | mié 22/06/17 | mié 22/06/17 | 1,2 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto PH
No | Implementación Total Report | 428 horas | lun 27/06/17 | vie 16/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Instalación | 33 horas | lun 27/06/17 | jue 7/07/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Conceptualización de Requisitos Funcionales/Tecnicos | 8 horas | lun 27/06/17 | mar 28/06/17 | 9 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Tecnologia Cliente[50%]
No | Disponibilidad de infraestructura | 12 horas | mar 28/06/17 | vie 1/07/17 | 14 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Tecnologia Cliente[50%]
No | Transición para ambiente QA - de pruebas o calidad | 13 horas | vie 1/07/17 | jue 7/07/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Documento de Despliegue | 1 hora | vie 1/07/17 | lun 4/07/17 | 15 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
No | Entrega del software para su promoción | 1 hora | lun 4/07/17 | lun 4/07/17 | 17 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
No | Versionar el software a QA | 1 hora | lun 4/07/17 | lun 4/07/17 | 18 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Tecnologia Cliente[50%]
No | Instalar en QA | 6 horas | lun 4/07/17 | mié 6/07/17 | 19 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Tecnologia Cliente[50%]
No | Pruebas de humo | 4 horas | mié 6/07/17 | jue 7/07/17 | 20 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
No | Estructura Fuente de datos | 62 horas | jue 7/07/17 | jue 28/07/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Fuente de datos - Estados financieros | 38 horas | jue 7/07/17 | mié 20/07/17 | 21 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Lider de Desarrollo PH[50%],Implementador PH[25%]
No | Fuente de datos - Notas optativas | 24 horas | mié 20/07/17 | jue 28/07/17 | 23 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Lider de Desarrollo PH[50%],Implementador PH[25%]
No | Levantamiento de Información | 23 horas | jue 7/07/17 | mié 13/07/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Recopilación de Fuentes para trasmisiones | 4 horas | jue 7/07/17 | jue 7/07/17 | 21,9 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Definición de los Formatos | 1 hora | jue 7/07/17 | jue 7/07/17 | 26CC | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente[50%]
No | Definición de Taxonomia | 18 horas | jue 7/07/17 | mié 13/07/17 | 27 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%]
No | Capacitación Funcional | 16 horas | mié 13/07/17 | lun 18/07/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Ambiente QA - Fase I | 134 horas | lun 18/07/17 | vie 19/08/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Estados financieros y notas obligatorias | 44 horas | lun 18/07/17 | vie 29/07/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Configuracion plantillas | 20 horas | lun 18/07/17 | vie 22/07/17 | 33 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[75%]
No | Cargue de informacion | 12 horas | vie 22/07/17 | lun 25/07/17 | 36 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH
No | Previsualizacion y aprobacion de datos | 6 horas | lun 25/07/17 | mié 27/07/17 | 37 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente[50%]
No | Generacion XBRL | 2 horas | mié 27/07/17 | jue 28/07/17 | 38 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[25%]
Sí | Certificacion de obligatorios | 4 horas | jue 28/07/17 | vie 29/07/17 | 39 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente[50%]
No | Notas optativas | 90 horas | vie 29/07/17 | vie 19/08/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Configuracion plantillas | 52 horas | vie 29/07/17 | mié 10/08/17 | 40 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[75%]
No | Cargue de informacion | 18 horas | mié 10/08/17 | lun 15/08/17 | 42 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[75%]
No | Previsualizacion y aprobacion de datos | 12 horas | lun 15/08/17 | mié 17/08/17 | 43 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente
No | Generacion XBRL | 4 horas | mié 17/08/17 | jue 18/08/17 | 44 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
Sí | Certificacion de optativas | 4 horas | jue 18/08/17 | vie 19/08/17 | 45 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente[50%]
Sí | Hito cargue y generacion informacion | 4 horas | vie 19/08/17 | lun 22/08/17 | 46 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente[50%]
No | Ambiente QA - Fase II | 73 horas | lun 22/08/17 | lun 5/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Implementacion -3 formatos de estados y nota obligatoria- | 47 horas | lun 22/08/17 | mié 31/08/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Lectura y analisis Instructivo Norma Superintendencia | 1 hora | lun 22/08/17 | lun 22/08/17 | 33,47 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%]
No | Identificar Origenes de Datos con Cliente | 1 hora | lun 22/08/17 | lun 22/08/17 | 50 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Elaborar documento de diseño | 2 horas | lun 22/08/17 | lun 22/08/17 | 51 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Importar Formato | 1 hora | mar 23/08/17 | mar 23/08/17 | 52 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración de Fuentes | 8 horas | mar 23/08/17 | mié 24/08/17 | 53 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración de Formatos | 4 horas | mié 24/08/17 | mié 24/08/17 | 54 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración Taxonomia | 12 horas | mié 24/08/17 | vie 26/08/17 | 55 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Aprobar configuración de formato | 2 horas | vie 26/08/17 | vie 26/08/17 | 56 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Generación manual de formato | 2 horas | vie 26/08/17 | vie 26/08/17 | 57 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración de validaciones | 2 horas | vie 26/08/17 | vie 26/08/17 | 58 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Previsualización y aprobación de datos | 8 horas | vie 26/08/17 | mar 30/08/17 | 59 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente[50%]
No | Generación de XBRL | 1 hora | mar 30/08/17 | mar 30/08/17 | 60 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Validación de la Transmisión en el prevalidador de la super | 1 hora | mié 31/08/17 | mié 31/08/17 | 61 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
Sí | Hito Aceptacion de la transmision | 0 horas | mié 31/08/17 | mié 31/08/17 | 62 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto PH
No | Certificación de la Prueba Unitaria | 2 horas | mié 31/08/17 | mié 31/08/17 | 63 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Regulador PH[50%]
No | Implementacion -4 formatos de notas optativas- | 26 horas | mié 31/08/17 | lun 5/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Lectura y analisis Instructivo Norma Superintendencia | 1 hora | mié 31/08/17 | mié 31/08/17 | 64 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%]
No | Identificar Origenes de Datos con Cliente | 1 hora | mié 31/08/17 | mié 31/08/17 | 66 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Elaborar documento de diseño | 1 hora | mié 31/08/17 | mié 31/08/17 | 67 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Importar Formato | 1 hora | mié 31/08/17 | mié 31/08/17 | 68 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración de Fuentes | 3 horas | jue 1/09/17 | jue 1/09/17 | 69 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración de Formatos | 4 horas | jue 1/09/17 | jue 1/09/17 | 70 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración Taxonomia | 8 horas | jue 1/09/17 | vie 2/09/17 | 71 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Aprobar configuración de formato | 1 hora | vie 2/09/17 | vie 2/09/17 | 72 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Generación manual de formato | 1 hora | lun 5/09/17 | lun 5/09/17 | 73 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Configuración de validaciones | 1 hora | lun 5/09/17 | lun 5/09/17 | 74 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Previsualización y aprobación de datos | 1 hora | lun 5/09/17 | lun 5/09/17 | 75 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Usuario final Cliente[50%]
No | Generación de XBRL | 1 hora | lun 5/09/17 | lun 5/09/17 | 76 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Validación de la Transmisión en el prevalidador de la super | 1 hora | lun 5/09/17 | lun 5/09/17 | 77 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Regulador PH[50%],Usuario final Cliente[50%]
No | Certificación de la Prueba Unitaria | 1 hora | lun 5/09/17 | lun 5/09/17 | 78 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%],Regulador PH[50%]
Sí | Hito de configuracion XBRL | 0 horas | lun 5/09/17 | lun 5/09/17 | 79 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto PH
No | Replicacion entidad II | 66 horas | lun 5/09/17 | vie 9/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Configuracion | 36 horas | lun 5/09/17 | mar 6/09/17 | 80 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Cargue de informacion | 18 horas | mar 6/09/17 | mié 7/09/17 | 82 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Previsualizacion y aprobacion de datos | 12 horas | mié 7/09/17 | jue 8/09/17 | 83 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Certificacion configuracion Entidad II | 0 horas | jue 8/09/17 | vie 9/09/17 | 84 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Ambiente Producción | 17 horas | vie 9/09/17 | vie 16/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Transición ambiente de producción | 17 horas | vie 9/09/17 | vie 16/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Recopilar los entregables ( Fuentes, Documentos, Despliegue ) | 1 hora | vie 9/09/17 | lun 12/09/17 | 80,85 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
No | Instrucción en creacion de cuentas de usuario | 2 horas | lun 12/09/17 | lun 12/09/17 | 88 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
No | Instalación en producción | 8 horas | lun 12/09/17 | mié 14/09/17 | 89 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Tecnologia Cliente[50%]
No | Prueba de humo en producción | 4 horas | mié 14/09/17 | jue 15/09/17 | 90 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
No | Estabilización del ambiente de producción | 2 horas | jue 15/09/17 | vie 16/09/17 | 91 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Implementador PH[50%]
No | Cierre de Proyecto | 4 horas | vie 16/09/17 | vie 16/09/17 |  | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas
No | Definición y plan de atención de garantias | 2 horas | vie 16/09/17 | vie 16/09/17 | 92 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto Cliente,Gerente de Proyecto PH
No | Socialización | 2 horas | vie 16/09/17 | vie 16/09/17 | 94 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto Cliente,Gerente de Proyecto PH
Sí | Hito Acta de Cierre de Proyecto | 0 horas | vie 16/09/17 | vie 16/09/17 | 95,9 | 0% | 0 horas | 0% | Tarea futura | 0 horas | Gerente de Proyecto Cliente,Gerente de Proyecto PH